## Slide 1
AIVANA
Coordonner et piloter un projet de développement d'applications logicielles
Othmane Bouakline

## Slide 2
CONTEXTE DU PROJET
AIVANA en une phrase
Un chatbot qui comprend un budget et des dates, et propose des destinations avec de vrais prix jamais inventés.
1
Discussion
budget + dates → propositions
2
Prix réels
vols / hôtels récupérés en direct
3
Organisation
ajout au voyage, suivi du budget
4
Roadtrip IA
itinéraire généré automatiquement

## Slide 3
MÉTHODOLOGIE & PLANIFICATION
Une méthode agile allégée adaptée au solo
Méthode choisie
Agile, sans cadre lourd type Scrum pas d'équipe à coordonner.
Le travail est découpé en petites livraisons, 224 au total, chacune typée : fonctionnalité, correctif, nettoyage, doc, test.
Outil de planification
Pas de Gantt figé à l'avance, qui aurait été faux au bout d'une semaine. L'historique Git sert d'outil de planification et de suivi, adapté à un périmètre qui bougeait selon les retours jury.
Phases identifiées
Socle technique → crise et arbitrage d'architecture → fonctionnalités clés → sprint IA intensif → mission qualité (tests, sécurité) → finitions.
Chaque phase est datée et tracée.

## Slide 4
SUIVI DE L'AVANCEMENT
Piloter sans outil de planning dédié
INDICATEURS SUIVIS EN CONTINU
Avancement fonctionnel : la fonctionnalité marche-t-elle de bout en bout ?
Fiabilité : le déploiement passe-t-il, les tests sont-ils au vert ?
Délai : budget de temps sur 5 mois, phases intenses et phases calmes
Le déploiement continu sur Vercel sert d'alarme immédiate : si le site casse en ligne, c'est visible tout de suite.
TABLEAU DE BORD, EN CHIFFRES
17
pages
17
routes API
14
tests verts
224
commits
+ un rapport technique complet rédigé à mi-parcours, comme photo de l'état du projet à date.

## Slide 5
ARBITRAGE
9 microservices → 1 application
PROBLÈME
Architecture éclatée en 9 services, déployés sur un hébergeur gratuit : conflits de ports et échecs de déploiement en boucle fin février, jusqu'à revenir en arrière une fois.
DÉCISION
Regrouper les 9 services en une seule application (« monolithe »). Migration en quelques jours début mars, avant la poursuite du développement.
RÉSULTAT
Déploiement stabilisé pour le reste du projet la simplicité a été préférée à la scalabilité théorique, au bon moment du projet.
AUTRE EXEMPLE — plus produit : le chatbot inventait parfois des prix (hallucination) décision : il ne propose plus que des idées, jamais de prix les prix réels sont toujours récupérés à part.

## Slide 6
PILOTAGE
Piloter un projet... seul
Style envers moi-même
Plutôt « directif » : des règles strictes et non négociables toujours préfixer les commits par type, toujours garder une version qui fonctionne avant de commencer une nouvelle fonctionnalité.
Délégation
Plutôt « délégatif » sur les tâches répétitives : usage d'outils d'IA comme assistants de code pour les refactors mécaniques, ce qui a libéré du temps pour les décisions produit.
Si j'avais eu une équipe
Répartition par pôles naturels du code : front/UI, intégrations API externes, IA/chatbot, sécurité/données une matrice RACI simple, avec moi responsable et redevable de l'ensemble.

## Slide 7
COMPÉTENCES
Repérer un manque, et le combler avant la fin
MANQUE IDENTIFIÉ
Au départ, sécurité base de données et tests automatisés mal maîtrisés le projet a tourné plusieurs mois sans un seul test.
MONTÉE EN COMPÉTENCE
Formation en autonomie via la documentation officielle, puis application directe sur le code existant.
RÉSULTAT — DÉBUT JUIN
Sécurité (RLS) documentée en commentaires
14 tests ajoutés sur les fonctions les plus sensibles
Rapport technique complet rédigé

## Slide 8
DÉMONSTRATION
Le parcours qui va suivre, à l'écran
1
Connexion
compte utilisateur sécurisé
2
Chatbot
budget + dates → destinations, prix réels
3
Voyage
ajout de vols / hôtels / activités
4
Dashboard
budget suivi + itinéraire généré par l'IA
aivanaflyes.vercel.app

## Slide 9
OÙ EN EST LE PROJET
Bilan & perspectives
ACQUIS
Chatbot IA + prix réels vols/hôtels/activités
Tableau de bord budget & réservations
Comptes utilisateurs sécurisés, isolés par utilisateur
14 tests automatisés sur les calculs critiques
PERSPECTIVES
Connexion Gmail / Outlook et autres ( telephone , github , etc etc )
Paiement en ligne

## Slide 10
Merci.
Des questions ?
AIVANA — aivanaflyes.vercel.app — Othmane Bouakline